|  |  |
| --- | --- |
|  MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRECHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L’ETAT Union – Discipline – Travail ---------------------- ---------------------- DIRECTION GENERALE DU BUDGET ET DES FINANCES ----------------------Description : Logo DMP def 2 copier**DIRECTION DES MARCHES PUBLICS** ---------------------- **DIRECTION REGIONALE****DE SASSANDRA-MARAHOUE****ET DE WOROBA EST - DALOA****Tél : 32 78 78 24 – Fax : 32 78 78 23** ----------------------Logo DMP def 2 copier

|  |
| --- |
| RAPPORT D’ACTIVITES**EXERCICE 2019** |

Par :**BAH Glarou Jean***Directeur Régional***JANVIER 2020** |

**SOMMAIRE**

1. **Domaine de compétence de la Direction Régionale**
2. **MISSIONS DE LA DRMP-SMWE**
3. **MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET BUDGETAIRES**

**III.1 MOYENS HUMAINS**

 III.1.1 Situation du personnel fonctionnaire

 III.1.2 Situation du personnel d’appui

**III.2 MOYENS MATERIELS**

 III.2.1 Situation du patrimoine

 III.2.2 Situation des besoins

**III.3 ressources BudgétaireS**

 III.3.1 Dotations budgétaires

 III.3.2 Situation des dépenses effectuées

1. **Gestion des opérations en région**

**IV.1 PASSATION DES MARCHES**

IV.1.1 Planning de passation des marchés

IV.1.2 Opérations de passation des marchés

IV.1.2.1 Procédures concurrentielles

IV.1.2.2 Procédures dérogatoires

 IV.1.2.3 Procédures concurrentielles simplifiées

IV.1.2.4 Tableaux récapitulatifs des résultats de l’exercice 2019

IV.1.3 Evolution mensuelle des opérations

**IV.2 APPROBATION DES MARCHES**

IV.2.1 Par modes de passation

IV.2.2 Par types de marchés

IV.2.3 Par autorités contractantes

1. **SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES**

**V.1 Résiliation de marchés publics**

**V.2 Visite de chantiers**

1. **FORMATION DES ACTEURS LOCAUX**
2. **MISSIONS A L’EXTERIEUR**
3. **ANALYSE DES RESULTATS**
4. **COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS**

Le présent rapport vise à rendre compte des activités de la Direction Régionale des Marchés Publics de Sassandra-Marahoué et de Woroba-Est (DRMP – SMWE) au cours de **l’exercice 2019.**

1. **Domaine de compétence de la Direction Régionale DE SASSANDRA-MARAHOUE ET DE WOROBA-EST**

Conformément à l’arrêté N°119/MBPE/CAB du 03 mars 2017, portant nomination des Directeurs Régionaux des Marchés publics, la Direction Régionale des Marchés Publics de Sassandra-Marahoué et de Woroba-Est (DRMP – SMWE), créée en 2002 et basée à Daloa, couvre la zone ci-après:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGIONS** | **DEPARTEMENTS** | **COMMUNES** |
| **HAUT SASSANDRA** | 1. **DALOA**
2. **ISSIA**
3. **VAVOUA**
4. **ZOUKOUGBEU**
 | 1. Daloa
2. Issia
3. Gboguhé
4. Saoîua
5. Vavoua
6. Bédiala
7. Zoukougbeu
 |
| **MARAHOUE** | 1. **BOUAFLE**
2. **ZUENOULA**
3. **SINFRA**
 | 1. Bouaflé
2. Zuénoula
3. Sinfra
4. Gohitafla
5. Bonon
 |
| **WORODOUGOU** | 1. **SEGUELA**
2. **KANI**
 | 1. Séguela
2. Kani
3. Dualla
4. Massala
5. Sifié
6. Morondo
7. Djibrosso
8. Worofla
 |
| **BERE** | 1. **MANKONO**
2. **KOUNAHIRI**
 | 1. Mankono
2. Kounahiri
3. Tiéningboué
4. Sarhala
5. Dianra
 |

Soit au total:

* Quatre (04) Régions ;
* Onze (11) Départements

En termes de collectivités opérationnelles, l’on note :

* Quatre (04) Conseils Régionaux ;
* Vingt-cinq (25) communes de plein exercice.

Outre les Collectivités ci-dessus, la DRMP – SMWE encadre et appuie :

* Les services administratifs déconcentrés relevant du ressort territorial ci-dessus ;
* Les Etablissements Publics Nationaux, notamment :
* L’Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa (UJLOG-D) ;
* Le Centre Régional des Œuvres Universitaires de Daloa (CROU-D) ;
* L’Antenne Régionale de l’Institut National de Formation des Agents de la Santé (INFAS) de Daloa
* L’Antenne Régionale du Projet d’Appui à la Production Agricole et à la Commercialisation (PROPACOM - OUEST) basée à Séguela.
1. **MISSIONS de la Direction Régionale DE SASSANDRA-MARAHOUE ET DE WOROBA-EST**

A l’instar des autres Directions régionales, la DRMP-SMWE a pour missions essentielles :

* Le conseil, l’assistance juridique et technique aux Autorités contractantes assujetties au Code des marchés publics et aux maîtres d’ouvrage localisés dans sa sphère de compétence ; notamment pour la planification de la commande publique et l’appui à la budgétisation des commandes ;
* Le suivi de l’obligation de passation de marchés ;
* Le contrôle a priori et l’authentification des dossiers d’appels d’offres ;
* Le contrôle a priori et l’authentification des projets de marchés ;
* Le contrôle a priori des dossiers d’approbation ;
* La centralisation en vue de la publication de tous les avis d’appels à la concurrence au Bulletin Officiel des Marchés Publics ;
* Le contrôle a priori et a posteriori de la régularité des procédures de passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ;
* Le contrôle de l’exécution des marchés publics et d’une façon générale, de l’application du Code des Marchés publics
1. **MOYENS HUMAINS, MATERIELS ET BUDGETAIRES**

**III.1 MOYENS HUMAINS**

**III.1.1 Situation du personnel fonctionnaire**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° ord** | **Nom & prénoms** | **Fonction** | **Matricule** | **Emploi** | **Grade** | **Contacts** |
| 01 | BAH Glarou Jean | Directeur Régional | 166 599 Z | Ingénieur des T.P. | A4 | 47 74 12 39bah\_jean@yahoo.fr |
| 02 | ADOU Achi Herbert | Chargé d’études | 308 684-M | Administrateur des Services Financiers | A4 | 07 97 08 33aachiherbert@yahoo.fr |
| 03 | ETTIEN Anoh | Chargé d’études | 235 886-N | Administrateur Civil | A4 | 08 13 51 10ettienanohdavid@gmail.com |
| 04 | KOFFI Djamela Etienne | Chargé d’études | 166 618-B | Ingénieur des TP | A4 | 07 59 51 99kdjamelae@yahoo.fr |
| 05 | TANOH Konan Félix | Chargé d’études | 252 958 -N | Attaché Administratif | A3 | 02 43 09 69kftanoh@gmail.com |
| 06 | CISSE née Touré Abiba | Secrétaire | 203 007-H | Attachée de Direction | A3 | 57 76 68 89toureabiba964@yahoo.fr |
| 07 | KOUADIO Koffi Edmond | Chauffeur | 359 642 U | Agent Spécialisé des TP (Option Chauffeur) | D1 | 08 11 41 03kouadiokoffied@yahoo.fr |

**III.1.2 Situation du personnel d’appui**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° ord** | **Nom & prénoms** | **Fonction** |
| 01 | ZOGBE BATOH Christophe | Agent de transmission |
| 02 | CISSE Rokia | Agent de bureau |
| 03 | KOUASSI Konan | Agent de sécurité |
| 04 | SONGNE Assane | Agent de sécurité |

**III.2 MOYENS MATERIELS**

**III.2.1 Situation du patrimoine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESIGNATION** | **DESCRIPTION** | **QUANTITE** | **ETAT** |
| **VEHICULE DE SERVICE** | Marque & Type : TOYOTA FORTUNER LAN50 | **01** | **Moyen (Don de l’ANRMP remis le 10/12/2013)** |
| **Immatriculation : D 29 808** |
| Puissance : 12 cv |
| Mise en service : 26/11/2013 |
| **BATIMENT A USAGE****DE BUREAUX** | Bureau DR + une salle d’eau | **01** | **Moyen** |
| Secrétariat DR  | **01** |
| Salle d’attente | **01** |
| Bureau Chargés d’étude | **03** |
| Salle d’eau | **02** |
| Salle de réunion | **01** |
| **MOBILIER DE BUREAU** | **BUREAU DR** |  |  |
| Bureau Agent + retour  | **01** | **Bon** |
| Fauteuil Directeur dossier haut | **01** |
| Fauteuil visiteurs | **02** |
| Table de travail  | **01** |
| Chaise de travail | **04** |
| Meuble de coin | **01** |
| **SECRETARIAT** |  |  |
| Bureau secrétaire + retour | **01** | **Moyen** |
| Fauteuil visiteurs | **02** | **Moyen** |
| Chaise secrétaire | **01** | **Moyen** |
| Meuble de rangement métallique | **01** | **Moyen** |
| **SALLE D’ATTENTE** |  |  |
| Salon (fauteuil +canapés+table centrale) | **01** | **Moyen** |
| **BUREAU CHARGE D’ETUDE I** |  |  |
| Bureau Agent avec retour | **01** | **Bon** |
| Fauteuil dossier haut | **01** |
| Chaise visiteurs | **02** |
| Meuble de rangement métallique 2 battants | **01** |
| **BUREAU CHARGE D’ETUDE II** |  |  |
| Bureau Agent avec retour | **01** | **Moyen** |
| Fauteuil dossier haut | **01** | **Bon** |
| Chaise visiteur | **02** |
| Meuble de rangement métallique 2 battants | **01** |
| **BUREAU CHARGE D’ETUDE III** |  |  |
| Bureau Agent  | **02** | **Moyen** |
| Fauteuil Agent | **02** |
| Chaise visiteurs | **05** | **Moyen** |
| **SALLE DE REUNION** |  |  |
| Table de réunion | **01** | **Bon** |
| Chaise de réunion avec accoudoirs | **08** | **Bon** |
| Chaise avec accoudoirs | **06** | **Mauvais** |
| **MATERIEL INFORMATIQUE** | **BUREAU DR** |  |  |
| PC **HP ProDesk S 2031a** | **01** | **Bon** |
| Imprimante **HP LaserJet ProMFP M125a** | **01** |
| Onduleur **CYCLONE RTX** | **01** |
| Ordinateur portable HP ProBook | **01** |
| **SECRETARIAT** |  |  |
| PC **HP ProDesk S 2031a** | **01** | **Moyen** |
| Imprimante **HP LaserJet P2035** | **01** |
| Onduleur **EMERSON** | **01** |
| Scanner **HPDeskJet 4645** | **01** |
| **CHARGE D’ETUDE I** |  |  |
| PC **HP ProDesk S 2031a** | **01** | **Panne** |
| Imprimante **HP LaserJet Pro 400** | **01** | **Bon** |
| Onduleur **EMERSON** | **01** |
| **CHARGE D’ETUDE II** |  |  |
| PC **HP ProDesk S 2031a** | **01** | **Bon** |
| Imprimante **HP LaserJet Pro 400** | **02** |
| Onduleur **EMERSON** | **01** |
| **CHARGE D’ETUDE III** |  |  |
| PC **HP ProDesk 2072** | **02** | **Bon** |
| Imprimante **HP LaserJet P2035** | **02** |
| Onduleur **EMERSON** | **02** |
| **TELECOMMUNICATIONS** | Combiné téléphone | **05** | **Bon** |
| Fax Panasonic KX-FP701 | **01** |
| **MATERIEL DE REPROGRAPHIE** | Photocopieur XEROX 5024 | **01** | **Bon** |
| **CLIMATISEURS & SPLITS** | Split ICE 2 Cv | **02** | **Bon** |
| Climatiseur mural1Cv  | **03** | **Moyen** |
| Split 1,5 Cv | **02** | **Bon** |
| **MATERIEL DE FORMATION** | Vidéo projecteur | **01** | **Bon** |
| Tableau PADEX | **01** |
| Ecran de projection | **01** |

**III.2.2 Situation des besoins**

Pour un fonctionnement optimal du service, les besoins ci-après méritent d’être satisfaits. Il s’agit, notamment :

* d’un photocopieur à grand tirage ;
* de mobilier de bureau, la Secrétaire et les Chargés d’études ;
* de quatre (4) split ;
* d’un ordinateur de bureau dédié au SIGMAP
* d’un autocommutateur.

**Observation** : Le mobilier acquis depuis la création de la Direction Régionale est vétuste et insuffisant. A titre d’illustration, les archives et autres documents jonchent les planchers des bureaux des agents.

**III.3 RESSOURCES BUDGETAIRES**

**III.3.1 Dotation budgétaire (Destination 335 3501 31)**

Pour son fonctionnement, la DRMP a reçu au titre de l’exercice 2019, les ressources budgétaires récapitulées dans le tableau ci-après :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nature** | **Libellé de la nature** | **Dotation budgétaire** |
| ***AE*** | ***CP*** |
| 2310 | Bâtiments administratifs à usage de bureaux | 1 080 000 | 1 080 000 |
| 2411 | Mobilier et matériel de bureau (autre qu’informatique) | 692 041 | 692 041 |
| 6121 | Rémunération du personnel sous contrat et des décisionnaires | 1 104 000 | 1 104 000 |
| 6122 | Rémunération du personnel occasionnel |  |  |
| 6211 | Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 6212 | Achats de carburants pour véhicules de service | 7 692 450 | 7 692 450 |
| 6214 | Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique | 505 623 | 505 623 |
| 6221 | Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien) | 432 526 | 432 526 |
| 6223 | Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies |  |  |
| 6224 | Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques |  |  |
| 6227 | Entretien et réparation des véhicules, pneumatiques | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 6231 | Rémunération des prestations extérieures | 1 055 347 | 1 055 347 |
| 6235 | Services extérieurs de gardiennage | 934 256 | 934 256 |
| **TOTAL** | **15 496 243** | **15 496 243** |

**III.3.2 Situation des dépenses effectuées**

Les dépenses effectuées sont récapitulées dans le tableau suivant :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nature** | **Libellé de la nature** | ***Dotation budgétaire***  | ***Dépenses******Engagées*** |
| 2310 | Bâtiments administratifs à usage de bureaux | 1 080 000 | 1 080 000 |
| 2411 | Mobilier et matériel de bureau (autre qu’informatique) | 692 041 | 692 011 |
| 6121 | Rémunération du personnel sous contrat et des décisionnaires | 1 104 000 | 1 104 000 |
| 6122 | Rémunération du personnel occasionnel |  |  |
| 6211 | Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation | 1 000 000 | 943 351 |
| 6212 | Achats de carburants pour véhicules de service | 7 692 450 | 7 692 450 |
| 6214 | Achats de fournitures et consommables pour le matériel informatique | 505 623 | 502 276 |
| 6221 | Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien) | 432 526 | 429 570 |
| 6223 | Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires et plomberies |  |  |
| 6224 | Entretien et maintenance des mobiliers et matériels informatiques |  |  |
| 6227 | Entretien et réparation des véhicules, pneumatiques | 1 000 000 | 999 997 |
| 6231 | Rémunération des prestations extérieures | 1 055 347 | 1 055 156 |
| 6235 | Services extérieurs de gardiennage | 934 256 | 934 088 |
| **TOTAL** | **15 496 243** | **15 432 899** |

**Soit un taux d’exécution de 99,59%**

Les faibles ressources budgétaires de la classe 2 ont été utilisées à la réhabilitation des bureaux des Chargés d’études et des salles d’eau et à l’acquisition de quelques mobiliers de bureau pour le Directeur Régional et un Chargé d’études.

Il convient de relever que :

- les crédits budgétaires alloués à la rémunération des agents de bureau et de sécurité n’ont pas été reconduits au cours de l’exercice 2019, malgré toutes les démarches motivées auprès de la hiérarchie ;

- les natures 6223 et 6224 n’ont pas été dotées, causant un préjudice énormes dans la maintenance et les réparations surtout des installations électriques et du matériel informatique

Enfin, les besoins en termes de l’amélioration du cadre de travail sont les suivants :

* La réhabilitation du hall et de la terrasse ;
* La révision de l’étanchéité et de la peinture du bâtiment à usage de bureaux ;
* L’aménagement d’un parking ;
* Le rehaussement de la clôture, la confection d’un portail et la construction d’une guérite.

Le devis des travaux élaboré en liaison avec les services de la Direction Régionale de la Construction de Daloa s’élève à **81 403 313 FCFA TTC**.

1. **Gestion des opérations en région**

**IV.1 PASSATION DES MARCHES**

**IV.1.1 Planning de passation des marchés**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TYPE DE STRUCTURE** | **AUTORITE CONTRACTANTE** | **Nombre de lignes soumises à marché par AC** | **Montant lignes soumises à marché par AC (FCFA)** | **Nombre de plannings validés par AC** | **% Plannings par rapport au nombre de lignes soumises à marché**  | **Dotation des lignes planifiées (FCFA)** | **% Plannings par rapport à la dotation des lignes soumises à marché**  |
| **REGION DU BERE** | COMMUNE DE DIANRA | 4 |  215 636 000  | 2 |  50,00  |  213 500 000  |  99,01  |
| COMMUNE DE MANKONO | 4 |  113 949 000  | 2 |  50,00  |  80 000 000  |  70,21  |
| COMMUNE DE SARHALA | 3 |  37 573 000  | 0 |  -  |  -  |  -  |
| COMMUNE DE KOUNAHIRI | 3 |  76 153 000  | 0 |  -  |  -  |  -  |
| COMMUNE DE KONGASSO | 1 |  41 000 000  | 1 |  100,00  |  41 000 000  |  100,00  |
| COMMUNE DE TIENINGBOUE | 1 |  17 954 000  | 1 |  100,00  |  17 954 000  |  100,00  |
| CONSEIL REGIONAL DU BERE | 23 |  2 403 435 000  | 12 |  52,17  |  1 937 880 000  |  80,63  |
| **SOUS – TOTAL** | **39** |  **2 905 700 000**  | **18** |  |  **2 290 334 000**  |  |
| **REGION DU HAUT SASSANDRA** | COMMUNE DE ZOUKOUGBEU | 3 |  83 675 000  | 1 |  33,33  |  37 300 000  |  44,58  |
| COMMUNE DE DALOA | 10 |  438 579 000  | 9 |  90,00  |  431 579 000  |  98,40  |
| COMMUNE DE SAIOUA | 3 |  35 615 000  | 1 |  33,33  |  21 000 000  |  58,96  |
| COMMUNE DE GBOGUHE | 2 |  51 151 000  | 2 |  100,00  |  51 151 000  |  100,00  |
| COMMUNE DE VAVOUA | 2 |  160 489 000  | 1 |  50,00  |  108 095 000  |  67,35  |
| CONSEIL REGIONAL DU HAUT SASSANDRA | 24 |  1 430 609 000  | 11 |  45,83  |  988 468 000  |  69,09  |
| Université Jean Lorougnon GUEDE DALOA | 2 |  102 000 000  | 2 |  100,00  |  102 000 000  |  100,00  |
| Centre Régional des Œuvres Universitaires DALOA | 3 |  866 999 999  | 3 |  100,00  |  866 999 999  |  100,00  |
| MAC DALOA | 1 |  116 022 000  | 1 |  100,00  |  116 022 000  |  100,00  |
| ECOLE DE GENDARMERIE DE TOROGUHE | 1 |  52 439 200  | 1 |  100,00  |  52 439 200  |  100,00  |
| **SOUS – TOTAL** | **51** |  **3 337 579 199**  | **32** |  |  **2 775 054 199**  |  |
| **REGION DE LA MARAHOUE** | COMMUNE DE SINFRA | 3 |  197 961 000  | 2 |  66,67  |  172 961 000  |  87,37  |
| COMMUNE DE BOUAFLE | 6 |  199 081 000  | 3 |  50,00  |  160 329 000  |  80,53  |
| COMMUNE DE BONON | 4 |  57 711 000  | 2 |  50,00  |  30 000 000  |  51,98  |
| CONSEIL REGIONAL DE LA MARAHOUE | 18 |  1 141 989 000  | 7 |  38,89  |  842 542 000  |  73,78  |
| MAC BOUAFLE | 1 |  45 950 000  | 1 |  100,00  |  45 950 000  |  100,00  |
| **SOUS – TOTAL** | **32** |  **1 642 692 000**  | **15** |  |  **1 251 782 000**  |  |
| **REGION DU WORODOUGOU** | COMMUNE DE KANI | 1 |  62 000 000  | 1 |  100,00  |  62 000 000  |  100,00  |
| COMMUNE DE SIFIE | 5 |  89 234 000  | 2 |  40,00  |  52 000 000  |  58,27  |
| COMMUNE DE WOROFLA | 2 |  66 000 000  | 2 |  100,00  |  66 000 000  |  100,00  |
| COMMUNE DE SEGUELA | 4 |  145 457 000  | 2 |  50,00  |  87 072 000  |  59,86  |
| COMMUNE DE DUALLA | 3 |  85 736 000  | 1 |  33,33  |  20 736 000  |  24,19  |
| CONSEIL REGIONAL DU WORODOUGOU | 15 |  1 776 354 000  | 9 |  60,00  |  1 261 091 000  |  70,99  |
| MAC SEGUELA | 1 |  32 025 000  | 1 |  100,00  |  32 025 000  |  100,00  |
| **SOUS – TOTAL** | **31** |  **2 256 806 000**  | **18** |  |  **1 580 924 000**  |  |
|  |  | **153** |  **10 142 777 199**  | **83** |  |  **7 898 094 199**  |  |

***NB : Budget de l’INFAS non parvenu***

***COMMENTAIRE:***

|  |
| --- |
| Au cours de l’exercice 2019, sur **153** lignes réglementairement soumises à marché et notifiées (montant : **10 142 777 199** F CFA), **83** lignes (montant : **7 898 094 199** F CFA) ont fait l'objet de plannings validés soit **54,25%** en volume et **77,87%** en valeur.Par région l’on note :- ***La région du Haut Sassandra*** : 51 lignes identifiées sur les 153 lignes, soit **33,33%** pour une enveloppe de **3 337 579 199**  FCFA/**10 142 777 199** FCFA soit **32,91%**. Pour les lignes effectivement planifiées : **32/83**, soit **38,55%** en volume et **2 775 054 199** FCFA/ **7 898 094 199** FCFA, soit **35,14% ;****-**  ***La région du Béré*** : 39/153, soit **25,49%** pour une enveloppe de **2 905 700 000** FCFA/**10 142 777 199 FCFA**  soit **28,65%**. Pour les lignes effectivement planifiées : **18/83**, soit **21,**69% en volume et 2 290 334 000 FCFA/7 898 094 199 FCFA, soit 29,00% en valeur ; - ***La région de la Marahoué*** : 32/153, soit **20,91%** pour une enveloppe de **1 642 692 000** FCFA/**10 142 777 199 FCFA**  soit **16,20%**. Pour les lignes effectivement planifiées : **15/83**, soit **18,07%** en volume et **1 251 782 000** FCFA/**7 898 094 199** FCFA, soit **15,85%**en valeur ;**- *La région du Worodougou*** : 31/153, soit **20,26%** pour une enveloppe de **2 256 806 000** FCFA/**10 142 777 199 FCFA**  soit **22,25%**. Pour les lignes effectivement planifiées : **18/83**, soit **21,69%** en volume et **1 580 924 000** FCFA/**7 898 094 199** FCFA, soit **20,02%**en valeur. |

**Evolution mensuelle des notifications**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **PERIODE** | **Nombre de lignes soumises à marché par mois** |  **% Nombre de lignes soumises à marché par mois**  |  **Montant lignes soumises à marché (FCFA) par mois**  |  **% Montant total des lignes soumises à marché par mois**  |
| 1 | JANVIER | 9 | 6 |  1 215 436 199  | 12 |
| 2 | FEVRIER | 23 | 15,03 |  949 347 000  | 9,36 |
| 3 | MARS | 3 | 2,08 |  197 961 000  | 1,95 |
| 4 | AVRIL | 4 | 2,78 |  113 949 000  | 1,12 |
| 5 | MAI | 48 | 31,37 |  3 218 918 000  | 31,74 |
| 6 | JUIN | 51 | 33,33 |  4 045 684 000  | 39,89 |
| 7 | JUILLET | 11 | 7,19 |  343 771 000  | 3,39 |
| 8 | AOUT | 4 | 2,61 |  57 711 000  | 0,57 |
| 9 | SEPTEMBRE | 0 | 0,00 |  -  | 0,00 |
| 10 | OCTOBRE | 0 | 0,00 |  -  | 0,00 |
| 11 | NOVEMBRE | 0 | 0,00 |  -  | 0,00 |
| 12 | DECEMBRE | 0 | 0,00 |  -  | 0,00 |
|  |  | **153** | **100,29** |  **10 142 777 199**  | **100,00** |

***COMMENTAIRE:***

|  |
| --- |
| **153** lignes ont été notifiées aux administrateurs de crédits et Collectivités décentralisées |
| * Janvier : **6,00%** en nombre et **12,00%** en valeur
 |
| * Février : **15,03%** en nombre et **09,36%** en valeur
 |
| * Mars : **02,08%** en nombre et **01,95%** en valeur
 |
| * Avril : **02,78%** en nombre et **01,12%** en valeur
 |
| - Mai : **31,37%** en nombre et **31,74%** en valeur |
| - Juin : **33,33%** en nombre et **39,89%** en valeur |
| - Juillet : **07,19%** en nombre et **03,39%** en valeur |
| - Août : **02,61%** en nombre et **0,57%** en valeur |
| - Septembre, octobre, novembre et décembre: **Néant** |

**III.1.2 Opérations de passation de marchés**

* ***Point de planification de la passation des marchés***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de lignes à marchés** | **Nombre de lignes planifiées** | **Nombre de DAO reçus** | **AO publiés suivis de dépouillement** |
| Total | Travaux | Fournitures | Prestations |
| **153** | **83** | **83** | **83** | **56** | **25** | **02** |

***COMMENTAIRE:***

|  |
| --- |
| * Sur **143** lignes à marchés identifiées, **73** lignes ont été planifiées, soit **51,05%.**
 |
| * De ces lignes planifiés, **83** dossiers d’appel d’offres ont été reçus et les **83** ont fait l’objet de publication soit **100%**.
 |

**IV.1.2.1 Procédures concurrentielles – Appels d’offres ouverts**

* **Marchés de travaux**

Cinquante-six (56) appels d’offres ouverts lancés et effectivement dépouillés ont généré cent onze (111) marchés. Une opération à deux (02) marchés en cours.

* ***Estimations administratives globales :* 4 153 507 406 *Francs CFA***
* ***Montant total des attributions :* 3 769 582 969 *Francs CFA***
* ***Gain :* 383 924 437 *Francs CFA***

Répartition des opérations par autorités contractantes :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Administration** | **EPN** | **Projets** | **Collectivités** |  **Total** |
| Nombre d'opérations | **0** | **1** | **0** | **55** | **56** |
| Nombre de marchés attribués | **0** | **1** | **0** | **110** | **111** |
| Estimation marchés attribués (FCFA) | **0** | **350 000 000** | **0** | **3 803 507 406** | **4 153 507 406** |
| Montant marchés attribués (FCFA) | **0** | **261 032 665** | **0** | **3 508 550 304** | **3 769 582 969** |
| Gains générés (FCFA) |  -  | **88 967 335** | **0** | **294 957 102** | **383 924 437** |

**NB : Une opération déclarée infructueuse (Conseil Régional de la Marahoué)**

* **Marchés de fournitures**

Dix-sept (17) appels d’offres ouverts ayant généré quarante-deux (42) marchés :

* ***Estimations administratives globales :* 582 977 000 *Francs CFA***
* ***Montant total des attributions :  525 405 963* *Francs CFA***
* ***Gains :* 57 571 037 *Francs CFA***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Autorités contractantes** | **Total** |
|  | **Administration** | **EPN** | **Projets** | **Collectivités** |
| Nombre d’opérations | **1** | **0** | **0** | **16** | **17** |
| Nombre marchés attribués | **22** | **0** | **0** | **20** | **42** |
| Estimation marchés attribués (FCFA) | **116 022 000** | **0** | **0** | **466 955 000** | **582 977 000** |
| Montant marchés attribués (FCFA) | **116 022 000** | **0** | **0** | **409 383 963** | **525 405 963** |
| Gains générés (FCFA) |  -  | 0 | 0 |  **57 571 037**  | **57 571 037** |

* **Marché de prestations**

Deux (02) appels d’offres ouverts ayant généré à ce jour trois (03) marchés.

Point des marchés attribués :

* ***Estimations administratives globales :* 733 440 000 *Francs CFA***
* ***Montant total des attributions :* 673 008 210 *Francs CFA***
* ***Gains: 60 431 790* *Francs CFA***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Autorités contractantes** | **Total** |
|  | **Administration** | **EPN** | **Projets** | **Collectivités** |
| Nombre d’opérations | **0** | **2** | **0** | **0** | **2** |
| Nombre marchés attribués | **0** | **3** | **0** | **0** | **3** |
| Estimation marchés attribués (FCFA) | **0** | **733 440 000** | **0** | **0** | **733 440 000** |
| Montant marchés attribués (FCFA) | **0** | **673 008 210** | **0** | **0** | **673 008 210** |
| Gains générés (FCFA) |  -  | 60 431 790 | 0 |  **-**  | **60 431 790** |

**Tableau récapitulatif des opérations passées par appels d’offres ouverts**

Ce sont au total soixante-quinze (75) appels d’offres ouverts ayant généré cent cinquante-six (156) marchés :

* ***Estimations administratives globales :* 5 469 924 406 *Francs CFA***
* ***Montant total des attributions :  4 967 997 142* *Francs CFA***
* ***Gains :* 501 927 264 *Francs CFA***

**Par Autorités contractantes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Autorités contractantes** | **Total** |
|  | **Administration** | **EPN** | **Projets** | **Collectivités** |
| Nombre d’opérations | 1 | 2 | 0 | **72** | **75** |
| Nombre marchés attribués | 22 | 4 | 0 | **130** | **156** |
| Estimation marchés attribués (FCFA) | 116 022 000 | 1 083 440 000 | 0 | **4 270 462 406** |  **5 469 924 406**  |
| Montant marchés attribués (FCFA) | 116 022 000 | 934 040 875 | 0 | **3 917 934 267** |  **4 967 997 142**  |
| Gains générés (FCFA) | - | 149 399 125 | 0 | **352 528 139** | **501 927 264** |

* **Statistiques par autorités contractantes (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Autorités contractantes** | **Total** |
|  | **Administration** | **EPN** | **Projets** | **Collectivités** |
| Nombre d’opérations | 1,33% | 2,67% | 0,00% | **96,00%** | **100,00%** |
| Nombre marchés attribués | 14,10% | 2,56% | 0,00% | **83,33%** | **100,00%** |
| Estimation marchés attribués  | 2,12% | 19,81% | 0,00% | **78,07%** | **100,00%** |
| Montant marchés attribués  | 2,34% | 18,80% | 0,00% | **78,86%** | **100,00%** |
| Gains générés  |   | 29,77% | 0,00% | **70,23%** | **100,00%** |

**Par types de marchés**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TRAVAUX** | **FOURNITURES** | **PRESTATIONS** | **TOTAL** |
| Nombre d’opérations | **56** | 17 | 2 | **75** |
| Nombre marchés attribués | **111** | 42 | 3 | **156** |
| Estimation marchés attribués (FCFA) | **4 153 507 406** | 582 977 000 | 733 440 000 | **5 469 924 406** |
| Montant marchés attribués (FCFA) | **3 769 582 969** | 525 405 963 | 673 008 210 | **4 967 997 142** |
| Gains générés (FCFA) |  **383 924 437** | 57 571 037 | 60 431 790 | **501 927 264** |

**NB : Deux opérations de prestations en cours**

* **Statistiques par types de marchés (%)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TRAVAUX** | **FOURNITURES** | **PRESTATIONS** | **TOTAL** |
| Nombre d'opérations | **74,67%** | 22,67% | 2,67% | **100,00%** |
| Nombre de marchés attribués | **71,15%** | 26,92% | 1,92% | **100,00%** |
| Estimations marchés attribués | **75,93%** | 10,66% | 13,41% | **100,00%** |
| Montants marches attribues | **75,88%** | 10,58% | 13,55% | **100,00%** |
| Gains réalisés | **76,49%** | 11,47% | 12,04% | **100,00%** |

**IV.1.2.2 Procédures dérogatoires**

* **Appels d’offres restreints**
	+ - **Marchés de fournitures**

Huit (08) appels d’offres restreints de fourniture de carburant lancés par les Collectivités ayant généré neuf (09) marchés.

* ***Estimations administratives globales :* 778 988 000  *Francs CFA***
* ***Montant total des attributions :* 778 988 000 *Francs CFA***
* ***Gains générés : 15 434 744 Francs CFA***

***NB : Les gains générés ont été reconvertis, ce qui a permis un accroissement des quantités de carburant.***

* **Marchés de gré à gré**

Dix (10) marchés de travaux ont été passés par entente directe. Le montant cumulé des marchés autorisés est de : **408 167 034 F CFA.** Par ailleurs six (6) marchés de fournitures d’unmontant de **204 339 606 F CFA** ont autorisés

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Autorités contractantes** | **Objets** | **Nombre de marchés** | **Entreprises** | **Montants****FCFA** |
| 01 | Conseil Régional du Béré | Travaux de construction d’un centre de secours d’urgence à Mankono (dortoir-cuisine -refectoire-raccordement électrique) | 1 | **SCM** | 106 518 299 |
| 02 | Conseil Régional du Haut Sassandra | Travaux de construction d’infrastructures scolaires (secondaire) et de fourniture table-bancs | 8 | **ECOPREST** **G.I.N.A****DST****AURIS PERFORMANCE****ROCHER CONSTRUCT°****SOVOIBAT****ETS COULIBALY** | 347 140 589 |
| 02 | Travaux de construction de la clôture du Centre de Secours d’Urgence (CSU) de la Région | 1 | **ECOPREST** | 49 455 804 |
| 04 | Travaux de réhabilitation d’un bâtiment de trois (3) classes plus bureau à Tézié (Département d’Issia) | 1 | **AURIS' PERFORMANCE** | 17 961 032 |
| 05 | Travaux de réhabilitation de l’école primaire publique de Ourata dans la sous-préfecture de Bédiala (département de Daloa) | 1 | **CEPROGEC** | 17 165 916 |
| 06 | Antenne PRPOACOM Séguéla | Fourniture de semences de riz, de maïs et de boutures de manioc | 4 | **AFRICA RICE****SPV****SPV****ANADER** | 64 265 000 |
| **TOTAL** | **16** |  | **612 506 640** |

* **Convention/Prestation**
* Une convention relative à l’élaboration d’un Plan Stratégique de Développement de la région du Béré a été autorisée. Le montant du marché est de : **79 996 500 FCFA** TTC ;

**IV.1.2.3 Procédures concurrentielles simplifiées**

La situation des procédures simplifiées de cotation au titre de l’exercice 2018 se présente comme suit :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **TYPE PROCEDURE** | **AUTORITES CONTRACTANTES** | **OBJET** | **MONTANTS ATTRIBUES****FCFA**  | **GAINS** |
| 01 | PSO | CROU-D | Gestion de main d’œuvre | 73 636 575 | 5 710 271 |
| 02 | PSL | UJLOG-D | Fourniture de carburant | 52 000 000 | 378 434 |
| 03 | PSL | MAC BOUAFLE | Livraison de denrées alimentaires à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) | 34 486 250 | - |
| 04 | PSL | MAC SEGUELA | Livraison de denrées alimentaires à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) | 32 025 000 | - |
| **TOTAL** | **192 147 825** | **6 088 705** |

La situation des autorisations accordées dans le cadre des procédures simplifiées de cotation au titre de l’exercice 2018 se présente comme suit :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° ordre | Autorités Contractantes | MontantsF CFA |
| 01 | Direction Départementale MIE Séguéla | 676 000 |
| 02 | Direction Régionale des Infrastructures Economiques du Worodougou | 1 326 989 |
| 03 | Sous-Préfecture de Nahio | 1 081 314 |
| 04 | Sous-Préfecture de Djibrosso | 1 081 314 |
| 05 | Sous-Préfecture de Kani | 1 081 314 |
| 06 | Direction Régionale de la Salubrité de l’Environnent et du Développement Durable du Béré | 1 554 745 |
| 07 | Direction Régionale de la Salubrité de l’Environnent et du Développement Durable du Worodougou | 1 265 052 |
| 08 | Direction Régionale de la Construction de L’Urbanisme, de l’Assainissement et du Logement du Worodougou | 1 297 577 |
| 09 | Collège Moderne de Gadouan | 266 629 |
| 10 | Direction Départementale des Sports et Loisirs de Sinfra | 300 000 |
| 11 | Direction Régionale du Tourisme du Worodougou | 3 000 000 |
| 12 | Commune de Tiéningboué | 6 200 000 |
| 13 | Service de l’Agent Administratif et Comptable/ DRENET-FP Daloa | 919 323 |
| 14 | Direction Régionale de la Salubrité de l’Environnent et du Développement Durable du Haut-Sassandra | 1 662 629 |
| 15 | Direction Territoriale de l’Hydraulique de Séguéla | 936 000 |
| 16 | Direction Régionale des Ressources Animales et Halieutiques du Haut-Sassandra | 800 000 |
| 17 | Direction Régionale de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de Séguéla | 886 359 |
| 18 | Maison d’Arrêt et de Correction de Séguéla | 648 789 |
| 19 | Paierie de la Région du Haut Sassandra | 700 000 |
| 20 | Tribunal de Première Instance : Parquet de Séguéla | 1 000 000 |
| 21 | Lycée Moderne 4 Daloa | 294 633 |
| 22 | Direction Départementale de l’Agriculture et du Développement Durable de Zoukougbeu | 610 000 |
| 23 | Direction Régionale de la Culture et de la Francophonie du Béré (Mankono) | 865 052 |
| 24 | Antenne Pédagogique FCEPS Daloa | 471 489 |
| 25 | Centre Social de Séguéla | 400 000 |
| 26 | Tribunal de Première Instance de Daloa | 1 500 000 |
| 27 | Direction Régionale de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme du Worodougou | 959 200 |
| **TOTAL** | **31 784 408** |

Les délais de réponses varient de un à trois (3) jours selon la position du Directeur Régional.

**IV.1.2.4 Tableaux récapitulatifs des résultats de l’exercice 2018**

L’on enregistre quatre-vingt-dix (90) opérations ayant généré cent-quatre-vingt-deux (182) marchés :

* ***Estimations administratives globales :* 7 132 516 597 *Francs CFA***
* ***Montant total des attributions :  6 630 589 333* *Francs CFA***
* ***Gains :* 501 927 264 *Francs CFA***

**NB : Gain de 15 434 744 FCFA de carburant reconvertis**

**Par modes de passation**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AOO** | **AOR** | **CONVENTION** | **GRE A GRE** | **TOTAL** |
| Nombre d’opérations | **75** | 8 | 1 | 6 | **90** |
| Nombre marchés attribués | **156** | 9 | 1 | 16 | **182** |
| Estimation marchés attribués (FCFA) | **5 661 025 457** | 778 988 000 | 79 996 500 | 612 506 640 |  **7 132 516 597**  |
| Montant marchés attribués (FCFA) | **5 159 098 193** | 778 988 000 | 79 996 500 | 612 506 640 |  **6 630 589 333**  |
| Gains générés (FCFA) | **501 927 264** | 0 |   | **-** |  **501 927 264**  |

**Statistiques par modes de passation (%)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AOO** | **AOR** | **CONVENTION** | **GRE A GRE** | **TOTAL** |
| Nombre d'opérations | **83,33%** | 8,89% | 1,11% | 6,67% | **100,00%** |
| Nombre de marchés attribués | **85,71%** | 4,95% | 0,55% | 8,79% | **100,00%** |
| Estimations marchés attribués | **79,37%** | 10,92% | 1,12% | 8,59% | **100,00%** |
| Montants marchés attribués | **77,81%** | 11,75% | 1,21% | 9,24% | **100,00%** |
| Gains réalisés | **100,00%** | 0,00% | 0,00% | - | **100%** |

**Par types de marchés**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TRAVAUX** | **FOURNITURES** | **PRESTATIONS** | **TOTAL** |
| Nombre d’opérations | **61** | 26 | 3 | **90** |
| Nombre marchés attribués | **121** | 57 | 4 | **182** |
| Estimation marchés attribués (FCFA) | **4 752 775 491** | 1 566 304 606 | 813 436 500 |  **7 132 516 597**  |
| Montant marchés attribués (FCFA) | **4 368 851 054** | 1 508 733 569 | 753 004 710 |  **6 630 589 333**  |
| Gains générés (FCFA) | **383 924 437** | **57 571 037** | **60 431 790** | **501 927 264** |

**Statistiques par types de marchés (%)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TRAVAUX** | **FOURNITURES** | **SERVICES** | **TOTAL** |
| Nombre d'opérations | **67,78%** | 28,89% | 3,33% | **100%** |
| Nombre de marchés attribués | **64,53%** | 33,14% | 2,33% | **100%** |
| Estimations marchés attribués | **66,64%** | 21,96% | 11,40% | **100%** |
| Montants marchés attribués | **65,89%** | 22,75% | 11,36% | **100%** |
| Gains réalisés | **76,49%** | 11,47% | 12,04% | **100,00%** |

**Par autorités contractantes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Autorités contractantes** | **Total** |
|  | **Administration** | **EPN** | **Projets** | **Collectivités** |
| Nombre d’opérations | 1 | 3 | 1 | **85** | **90** |
| Nombre marchés attribués | 22 | 4 | 4 | **152** | **182** |
| Estimation marchés attribués (FCFA) | 116 022 000 | 1 083 440 000 | 64 265 000 | **5 868 789 597** |  **7 132 516 597**  |
| Montant marchés attribués (FCFA) | 116 022 000 | 934 040 875 | 64 265 000 | **5 516 261 458** | **6 630 589 333**  |
| Gains générés (FCFA) | - | 149 399 125 | 0 | **352 528 139** | **501 927 264** |

* **Statistiques par autorités contractantes (%)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Autorités contractantes** | **Total** |
|  | **Administration** | **EPN** | **Projets** | **Collectivités** |
| Nombre d’opérations | 1,11% | 3,33% | 1,11% | **94,44%** | 100,00% |
| Nombre marchés attribués | 12,79% | 2,33% | 2,33% | **82,56%** | 100,00% |
| Estimation marchés attribués  | 1,63% | 15,19% | 0,90% | **82,28%** | 100,00% |
| Montant marchés attribués  | 1,75% | 14,09% | 0,97% | **83,19%** | 100,00% |
| Gains générés  |   | 29,77% | -0,95% | **70,23%** | 100,00% |

**RECAPITULATIFS DES STATISTIQUES DE LA PASSATION**

**PAR MODES DE PASSATION**

**PAR TYPES DE MARCHES**

**PAR AUTORITES CONTRACTANTES**

**IV.1.3 Evolution mensuelle des opérations**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AOO | AOR | PSO | GRE A GRE | TOTAL | % |
|  | Références | AC |
| Janvier | T 883/2017 | **CR WORODOUGOU** BOMP N° 1441 du 02 janvier 2018 | RF 174/2017 CRHS | OP 01/2018 CROU DBOMP N°1445 du 30/01/2018 | CR HS | **18** |  |
| T 887/2017 | 1 |  |
| T 888/2017 | **CR MARAHOUE** BOMP N° 1441 du 02 janvier 2018 |  |  | 18,75 |
| T 889/2017 |  |  |  |
| T 890/2017 |  |  |  |
| T 891/2017 |  |  |  |
| T 892/2017 |  |  |  |
| T 893/2017 |  |  |  |
| T 894/2017 |  |  |  |
| T 895/2017 |  |  |  |
| T 896/2017 |  |  |  |
| T 897/2017 |  |  |  |
| F 296/2017 |  |  |  |
| F 297/2017 |  |  |  |
| F 298/2017 |  |  |  |
| F 299/2017 |  |  |  |
| Février | F 16/2018 | **MAC DALOA**BOMP N° 1447 du 13 février 2018 | RF 12/2018 Com. Daloa |  |  | **6** | 6,25 |
|  | CR Worodougou | RF 22 /2018CRWORO |  |  |
|  | Mairie Issia | RF 28/2018Mairie Issia  |  |  |
| Mars | T79/2018 | Mairie SifiéBOMP N° 1451 du 27/03/2018 |  |  |  | **4** | 4,17 |
|  | PROPACOMBOMP N° 1451 du 13/03/18 |  | OF 13/2018 |  |
|  |  | OF 14/2018 |  |
| Avril |  |  | RF 28/2018CR Béré |  |  | **1** | 1,04 |
| Mai | T248/2018 | Mairie MankonoBOMP N° 1458 du 01/05/18 | RF 105/2018CR Marahoué |  | CR du Béré | **24** | 25,00 |
| T249/2018 | CR WorodougouBOMP N° 1458 du 01/05/18 | RF 117/2018Mairie Bouaflé |  | 1 |
| T250/2018 | Mairie BouafléBOMP N° 1458 du 01/05/18 |  |  |  |
| T251/2018 |  |  |  |
| T252/2018 |  |  |  |
| T253/2018 | CR WorodougouBOMP N° 1458 du 01/05/18 |  |  |  |
| T254/2018 |  |  |  |
| T 295/2018 | Mairie DaloaBOMP N° 1460 du 15/05/18 |  |  |  |
| T 296/2018 |  |  |  |
| T 297/2018 | Mairie SinfraBOMP N° 1460 du 15/05/18 |  |  |  |
| T 305/2018 | Mairie DaloaBOMP N° 1461 du 22/05/18 |  |  |  |  |
| T 308/2018 | CR Haut SassandraBOMP N° 1461 du 22/05/18 |  |  |  |
| T 309/2018 |  |  |  |
| T 310/2018 |  |  |  |
| F 119/2018 |  |  |  |
| T 330/2018 | Mairie IssiaBOMP N° 1461 du 22/05/18 |  |  |  |
| T 331/2018 |  |  |  |
| P 52/2018 | PROPACOM SEGUELABOMP N° 1462 du 29/05/18 |  |  |  |
| P 53/2018 |  |  |  |
| T 339/2018 | Mairie DaloaBOMP N° 1462 du 29/05/18 |  |  |  |
| Juin | T 346/2018 | CR BEREBOMP N° 1463 du 05/06/18 |  |  |  | 8 | 8,33 |
| T 347/2018 |  |  |  |
| T 348/2018 |  |  |  |
| T 349/2018 |  |  |  |
| T 350/2018 | Mairie de KaniBOMP N° 1463 du 05/06/18 |  |  |  |
| T 351/2018 | Mairie de VavouaBOMP N° 1463 du 05/06/18 |  |  |  |
| T 352/2018 | Mairie de GohitaflaBOMP N° 1463 du 05/06/18 |  |  |  |
| F 135/2018 | Mairie de DaloaBOMP N° 1463 du 05/06/18 |  |  |  |
| Juillet | T 433/2018 | Mairie de DaloaBOMP N° 1467 du 03/07/18 |  |  |  | 5 | 5,21 |
| T 498/2018 | Mairie de GboguhéBOMP N° 1470 du 24/07/18 |  |  |  |
| T 499/2018 | Mairie de VavouaBOMP N° 1470 du 24/07/18 |  |  |  |
| T 500/2018 | Mairie de ZoukougbeuBOMP N° 1470 du 24/07/18 |  |  |  |
| F 179/2018 | Mairie de TiéningbouéBOMP N° 1470 du 24/07/18 |  |  |  |
| Août | T 547/2018 | CROU DBOMP N° 1473 du 14/08/18 |  |  |  | 3 | 3,12 |
| T 560/2018 | Mairie de DaloaBOMP N° 1473 du 14/08/18 |  |  |  |
| T 576/2018 | Mairie de SinfraBOMP N° 1476 du 28/08/18 |  |  |  |
| Septembre | F 207/2018 | CR HSBOMP N° 1476 du 04/09/18 |  |  |  | 18 | 18,75 |
| T 596/2018 | CR BéreBOMP N° 1477 du 11/09/18 | RF 152/2018CR HS |  |  |
| T 597/2018 |  |  |  |
| T 598/2018 |  |  |  |
| T 599/2018 |  |  |  |
| T 600/2018 |  |  |  |
| T 601/2018 |  |  |  |
| F 214/2018 |  |  |  |
| F 215/2018 |  |  |  |
| T 602/2018 | Mairie DaloaBOMP N° 1477 du 11/09/18 |  |  |  |
| T 610/2018 | CR WorodougouBOMP N° 1478 du 18/09/18 |  |  |  |
| F 219/2018 |  |  |  |
| F 220/2018 |  |  |  |
| F 221/2018 |  |  |  |
| F 222/2018 |  |  |  |
| T 618/2018 | Mairie SéguélaBOMP N° 1478 du 18/09/18 |  |  |  |
| F 229/2018 | Mairie DaloaBOMP N° 1479 du 25/09/18 |  |  |  |
| Novembre | T 28/2018 | CR HSBOMP N° 1487 du 20/11/18 |  |  |  | 4 | 4,17 |
| T 729/2018 |  |  |  |
| T 732/2018 | CR WorodougouBOMP N° 1488 du 27/11/18 |  |  |  |
| F 263/2018 | MAC DaloaBOMP N° 1488 du 27/11/18 |  |  |  |
| Décembre |  |  |  |  | CR HS | 5 | 5,21 |
|  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | PROPACOM |
|  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | CONVENTION CR BERE 1 |
| **TOTAL** | **96** | **100,00** |

La courbe d’évolution des opérations fait ressortir une intensité d’activité au cours des mois de janvier, de mai et de septembre 2017 avec respectivement 18,75%, 25% et 18,75% des opérations.

**IV.2 APPROBATION DES MARCHES**

L’on enregistre cent-trente-trois (133) marchés approuvés au cours de l’exercice 2018 :

* ***Estimations administratives globales :* 5 585 270 718 *Francs CFA***
* ***Montant total des attributions :*5 322 081 391 *Francs CFA***
* ***Gains :* 263 189 327 *Francs CFA***

**NB : Gain de 15 434 744 FCFA de carburant reconvertis**

**IV.2.1 Par modes de passation**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AOO** | **AOR** | **GAG** | **CONVENTION** |  **TOTAL**  |
| Nombre de marchés approuvés | **114** | **9** | **9** | **1** |  **133**  |
| Estimations marchés approuvés (Fcfa) |  **4 272 627 330**  |  **778 988 000**  |  **453 658 888**  |  **79 996 500**  |  **5 585 270 718**  |
| Montants marchés approuvés (Fcfa) |  **4 009 438 003**  |  **778 988 000**  |  **453 658 888**  |  **79 996 500**  |  **5 322 081 391**  |
| Gains réalisés (Fcfa) |  **263 189 327**  |  **15 434 744**  |  **-**  |  |  **263 189 327**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AOO** | **AOR** | **GAG** | **CONVENTION** |  **TOTAL**  |
| Nombre de marchés approuvés | **86%** | **7%** | **7%** | **1%** | **100%** |
| Estimations marchés approuvés (Fcfa) | **76%** | **14%** | **8%** | **1%** | **100%** |
| Montants marchés approuvés (Fcfa) | **75%** | **15%** | **9%** | **2%** | **100%** |
| Gains réalisés (Fcfa) | **100%** | **-** | **-** | **-** | **100%** |

**IV.2.2 Par Types de marchés**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **Travaux** | **Fournitures** | **Prestations** | **TOTAL** |
| Nombre de marchés approuvés | **88** | **41** | **4** | **133** |
| Estimations marchés approuvés (Fcfa) |  **3 319 800 612**  |  **1 452 033 606**  |  **813 436 500**  |  **5 585 270 718**  |
| Montants marchés approuvés (Fcfa) |  **3 177 101 592**  |  **1 391 975 089**  |  **753 004 710**  |  **5 322 081 391**  |
| Gains réalisés (Fcfa) |  **142 699 020**  |  **60 058 517**  |  **60 431 790**  |  **263 189 327**  |

 **Proportions**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Travaux** | **Fournitures** | **Prestations** | **TOTAL** |
| Nombre de marchés approuvés | **66%** | **31%** | **3%** | **100%** |
| Estimations marchés approuvés (Fcfa) | **59%** | **26%** | **15%** | **100%** |
| Montants marchés approuvés (Fcfa) | **60%** | **26%** | **14%** | **100%** |
| Gains réalisés (Fcfa) | **54%** | **23%** | **23%** | **100%** |

**IV.2.3 Par Autorités Contractantes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ADMINISTRATION** | **EPN** | **PROJETS** | **COLLECTIVITES** | **TOTAL** |
| Nombre de marchés approuvés | **22** | **3** | **4** |  **104**  |  **133**  |
| Estimations marchés approuvés |  **116 022 000**  | **733 440 000**  | **64 265 000**  | **4 671 543 718**  |  **5 585 270 718**  |
| Montants marchés approuvés |  **116 022 000**  | **673 008 210**  | **64 265 000**  |  **4 468 786 181**  |  **5 322 081 391**  |
| Gains réalisés |  **-**  |  **60 431 790**  |  **-**  |  **202 757 537**  |  **263 189 327**  |

**Proportions**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ADMINISTRATION** | **EPN** | **PROJETS** | **COLLECTIVITES** | **TOTAL** |
| Nombre de marchés approuvés | **17%** | **2%** | **3%** | **78%** | **100%** |
| Estimations marchés approuvés | **2%** | **13%** | **1%** | **84%** | **100%** |
| Montants marchés approuvés | **2%** | **13%** | **1%** | **84%** | **100%** |
| Gains réalisés | **0%** | **23%** | **0%** | **77%** | **100%** |

***RECAPITULATIFS DES STATISTIQUES DE L’APPROBATION***

* ***Par modes de passation***

***COMMENTAIRE:***

L'analyse par modes de passation montre que **86%** des marchés approuvés (en nombre) sont issus des procédures concurrentielles et **14%** de procédures non concurrentielles.

En valeurs, les marchés issus des appels d’offres ouverts représentent **76,50%** de l’enveloppe globale.

* + - * ***Par types de marchés***

***COMMENTAIRE:***

L'analyse par types de marchés montre que **66%** des marchés approuvés (en nombre) sont des marchés de travaux contre **31%** pour les fournitures et **3%** pour les prestations de services.

En valeurs, les marchés de travaux représentent **59%** de l’enveloppe globale.

* ***Par Autorités Contractantes***

L'analyse par Autorités Contractantes montre que **78%** des marchés approuvés (en nombre) sont initiés par les Collectivités décentralisées.

La part du projet PROPACOM OUEST est de **3%** et celle de l’Administration (MAC-D et EPN) est de **19%.**

En valeurs, les marchés passés par les Collectivités représentent **84%** de l’enveloppe globale, **13%** pour le CROU et l’UJLOG, **1%** pour le projet PROPACOM OUEST et **2%** pour les services déconcentrés de l’Etat.

1. **SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES**

**V.1 RESILIATION DE MARCHES**

Au cours de l’exercice 2018, trois (3) procédures de résiliation de six (6) marchés ont été conduites en liaison avec la DRMP. Il s’agit de :

* La résiliation du marché N° 2014-0-2-1886/04-15 relatif aux travaux d’électrification des quartiers Résidentiel, Château et Sébouafla de Vavoua pour le compte de la Commune de Vavoua, au motif de la défaillance du titulaire, en l’occurrence l’entreprise ERTEL. Le marché a été résilié pour nécessité de service.
* La résiliation des marchés récapitulés dans le tableau ci-après :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Numéro de marché** | **Objet** | **Montant****(FCFA)** | **Délai d’exécution** |
| 1 | 2016-0-2-1619/04-15 | Travaux de construction du complexe sportif de KOUNAHIRI | 51 959 300 | 6 mois |
| 2 | 2016-0-2-1623/04-15 | Travaux de construction d’un bâtiment de trois (03) classes avec bureau à l’EPP GOLIPLA dans la Commune de KOUNAHIRI | 24 851 173 | 3 mois |
| 3 | 2016-0-2-1625/04-15 | Travaux d’extension de l’électrification à KOUNAHIRI et GBEWA | 23 448 368 | 4 mois |
| 4 | 2016-0-2-1627/04-15 | Travaux d’extension de l’électrification à SOUROUKOUSSO | 19 984 969 | 4 mois |

Le DRMP a donné donc son accord pour une résiliation sans faute du titulaire. A ce jour, les actes entérinant la résiliation des marchés ci-dessus n’ont pas été transmis à la DRMP par l’Autorité contractante.

* La résiliation du marché N° 2018-0-0-0220/02-17 relatif à la fourniture de denrées alimentaires à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Daloa au motif de la défaillance du titulaire, en l’occurrence l’entreprise SAG-FACOP. Le marché a été résilié **avec faute du titulaire**.

**V.2 VISITES DE CHANTIERS**

La DRMP, dans le cadre de sa mission de suivi de l’exécution des marchés publics, a effectué une sortie de terrain dans la Commune d’Issia. La visite a consisté à apprécier l’état d’exécution physique des marchés suivants :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° ordre** | **N° Marché** | **Objet marché** | **Titulaire** | **Etat d’exécution** | **Observations** |
| 01 | **2017-0-2-1162/04-15** | Travaux de construction d’un Centre de santé intégré à Bazia dans la commune d’Issia | **ELIO GROUP** | Travaux en cours (70%).  | Les fosses et puits omis dans le devis ayant servi pour la sélection du prestataire. Procédure d’avenant suggérée |
| 02 | **2017-0-2-1164/04-15** | Travaux de construction d’un bâtiment de trois (3) classes + bureau à Issia, route de Daloa | **ELIO GROUP** | Travaux en cours (75%) | Personnel en place mais nombreux vices de construction |
| 03 | **2017-0-2-1166/04-15** | Travaux de construction d’un bâtiment de trois (3) classes à Issia, route de Daloa | **MEITE KARAMOKO** | Travaux exécutés à 90%  | Prestations de grande qualité |
| 04 | **2017-0-2-1299/04-15** | Travaux d’aménagement du cimetière municipal de la commune d’Issia | **DAO BAKARY** | Travaux achevés | RAS |

**VI. FORMATION DES ACTEURS LOCAUX**

Dans le cadre de la rentrée budgétaire au titre de la gestion 2018, la DRMP a animé du 12 au 22 mars 2018, en liaison avec la Direction Régionale du Budget et les services du Contrôle Financier de Daloa et de Séguela, des sessions d’information et de sensibilisation des Administrateurs de crédits délégués des régions du Haut Sassandra, du Worodougou et du Béré.

A cette occasion la DRMP a animé le thème relatif aux procédures simplifiées de passation des marchés publics.

**VII. MISSIONS A L’EXTERIEUR**

Dans le cadre de la coopération bilatérale Sino-Ivoirienne, le Bureau Économique et Commercial de l'Ambassade de la République Populaire de Chine en Côte d'Ivoire a organisé, du 07 au 27 septembre 2018, au profit des cadres issus des diverses administrations ivoiriennes, un séminaire bilatéral sur le thème suivant : "**la planification et la construction des infrastructures de la Côte d’Ivoire en 2018".**

Ledit séminaire est organisé par l’Ecole de Commerce de Shanghai.

Le Directeur Régional des Marchés Publics de Daloa a participé audit séminaire pour le compte de la Direction des Marchés Publics.

C’est le lieu d’exprimer toute ma gratitude à la hiérarchie qui a bien voulu me désigner pour cette mission. Je m’honore de cette confiance.

**VIII. ANALYSE DES RESULTATS**

Au titre de l’exercice 2018 :

|  |
| --- |
| **ATTRIBUTION DE MARCHES** |

* Cent quatre-vingt-deux (182) marchés ont été attribués pour un montant global de **6 630 589 333 FCFA**. L’estimation administrative globale est de **7 132 516 597 FCFA**. Le gain réalisé s’élève à **517 362 008 FCFA** soit **7,25%** de l’enveloppe budgétaire. **NB : 15 434 744 FCFA obtenus en AOR réinvestis**
* En termes de modes de passation, **85,71%** (nombre) et **77,81%** (valeurs) des marchés ont été attribués par appels d’offres ouverts. Le taux de marchés de gré à gré est de **8,79%** en nombre et de **9,24%** en valeurs**.** Les appels d’offres restreints de fourniture de carburant représentent **4,95%** en nombre et **11,75%** en valeurs
* En termes de types de marchés, **64,53%** en nombre et **65,89%** (valeurs) des marchés attribués sont relatifs aux travaux. Montant global : **4 368 851 054 FCFA**. Gains réalisés : **383 924 437 FCFA, soit 74,21%** des gains réalisés**.**
* En termes d’autorités contractantes, les marchés attribués pour le compte des Collectivités décentralisées représentent **82,56%** en nombre et **83,19%** en valeurs**.** Montant global des marchés attribués : **5 516 261 458 FCFA** pour un gain de **367 962 883 FCFA** soit **71,12%** des gains générés.

Par ailleurs, les marchés attribués pour le compte des EPN, notamment le CROU-D et l’UJLOG représentent **2,33%** en nombre et **14,09%** en valeurs**.** Montant global des marchés attribués : **934 040 875 FCFA** pour un gain de **149 399 125 FCFA** soit **28,88%** des gains générés.

Au niveau du projet PROPACOM OUEST, l’on note **2,33%** de marchés en nombre et **14,09%** en valeurs.

En ce qui concerne les services déconcentrés de l’Etat, notamment la Maison d’Arrêt et de Correction de Daloa, l’on enregistre **12,79%** de marchés attribués en nombre et **1,75%** en valeurs.

* En termes de concurrence, il convient de noter :
	+ **417 dossiers retirés ;**
	+ **386 plis déposés ;**
	+ **386 offres acceptées**.

|  |
| --- |
| **APPROBATION DE MARCHES** |

* **Cent trente-trois (133)** marchés d’un montant de **5 322 081 391 FCFA** ont été approuvés au cours de cet exercice, L’enveloppe budgétaire allouée s’élève à **585 270 718 FCFA**, soit un gain global de **263 189 327 FCFA.**

Les contrats passés par procédures simplifiées (PSO et PSL) sont estimés à **192 147 825 FCFA** pour une attribution de **186 059 120 FCFA**, soit un gain de **6 088 705 FCFA**.

* En termes de modes de passation, **114** marchés approuvés ont étépassés par appels d’offres ouverts. Montant global : **4 009 438 003 FCFA, 86%** en nombre et **75%** en valeurs.
* Le montant des marchés de gré à gré approuvés est de **453 658 888** FCFA, soit un taux de marchés de gré à gré est de **9%.**
* En termes de types de marchés, **3 177 101 592 FCFA** de marchés de travaux ont été approuvés, soit **60%**. Le montant des marchés de fournitures est de **1 391 975 089 FCFA,** soit **26%.**

Le montant des marchés initiés par les Collectivités Décentralisées (Communes et Conseils Régionaux) est de **4 468 786 181 FCFA,** soit **84%**.

La part des EPN (CROU et UJLOG) est de **673 008 210 FCFA**, soit **13%.**

**IX. COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS**

Les résultats obtenus sont très encourageants dans la mesure où près de 75% des ressources budgétaires planifiées ont fait l’objet de passation de marché. Cela est à mettre au compte de, l’encadrement de proximité effectué par la Direction Régionale, surtout au niveau des Collectivités décentralisées.

Ces efforts méritent d’être poursuivis et intensifiés par le renforcement des moyens de mobilité, la formation des acteurs et le suivi de l’exécution des contrats.

La maîtrise des délais restent un défi et un enjeu majeurs. En effet, de longs délais ont été observés dans différentes phases de passation. Il s’agit des séquences relevant de la responsabilité des acteurs des collectivités décentralisées.